УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Рождественской СОШ

_________________Иванова В.В.

План-график (дорожная карта) мероприятий

по созданию и обеспечению деятельности по функционированию Агрокласса в МБОУ Рождественской СОШ

| № |  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за выполнение мероприятия | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка и утверждение Положения о создании и обеспечении функционирования агрокласса |  | До 31 августа 2024 г. | Директор ОО, руководи- тель агрокласса | Положение о создании агрокласса Утверждено Приказом директора |
| 1.3. | Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению деятельности по функционированию агроклассов в общеобразовательной организации |  | До 31 августа 2024 г. | Директор ОО, заместитель директора по УВР | План мероприятий (дорожная карта) по созданию и обеспечению деятель- ности по функционированию аг- роклассов на учебный год Утвержден Приказом директора |
| 1.4. | Заключение соглашений с организациями-партнерами |  | До 31 августа 2024 г. | Директор МБОУ | Заключены соглашения с организа- циями-партнерами |
| 1.5. | Организация приема обучающихся для зачисления в агрокласс. Размещение информации о приеме на официальном сайте МБОУ Рождественской СОШ http://shkola-rozhdest.ru/ |  | август 2024 г. | Директор | Обеспечен прием в агроклассы Размещена информация о приеме на официальном сайте http://shkola-rozhdest.ru/ |
| 1.7. | Издание Приказа о зачислении обучающихся в агрокласс |  | До 31 августа 2024 г. | Директор | Приказ о зачислении обучающихся в агроклассы МБОУ Рождественская СОШ |
| 1.8. | Внутришкольный мониторинг качества реализации об- разовательных программ в агроклассе |  | Постоянно | Заместитель директора по УВР | Выстроена система внутришколь- ного контроля качества реализации образовательных программ в аг- роклассе |
| 2.Организация образовательного процесса |  |  |  |  |  |

| 2.1. | Внесение изменений в основную образовательную программу среднего общего образования в части: - включения программ профессионального обучения агротехнологического содержания в рабочие программы учебных предметов «Биология»,«Химия», «Физика» на уровне среднего общего образования | До 31 августа 2024 г. | Заместитель директора по УВР, учителя-пред- метники | Внесены изменения в основные обра- зовательные программы среднего общего образования в части включения агротехнологического содержания в содержание учебных предметов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Разработка и реализация программ профессионального обучения, ориентированных на поддержку агротехнологической направленности: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Садовник». | До 31 августа 2024 г. - разработка; До 31 мая 2025 г. - реализация | Учителя-пред- метники | Разработаны программы профессионального обучения в объеме до 1- 2 час в неделю в 10 классе |
| 2.3. | Разработка и реализация углубленных общеразвивающих программ естественно-научной направленности по предметам; «Биология», «Химия», «Физика». | До 31 августа 2024 г. - разработка; До 31 мая 2025 г. - реализация | Заместитель директора по УВР, учителя | Разработаны 3 углубленных общеразвивающих программы естественно-научной направленности для обучающихся 10 класса |
| 2.5. | Включение профориентационных мероприятий в модуль «Профориентация» рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной работы и план профориентационной работы | До 31 августа 2024 г. | Заместитель директора по воспитательной работе, классный руководитель | Выстроена система профориентаци- онных мероприятий в соответствии с реализуемым уровнем Профориента- ционного минимума |
| 3. Организация профориентационной деятельности |  |  |  |  |

| 3.1. | Проведение профориентационной диагностики, направленной на выявление профессиональных интересов и склонностей обучающихся, в том числе с использованием ресурсов платформы «Билет в будущее». | По отдельному графику | Заместитель директора по воспитательной работе,классный руководитель | Обеспечен 100 % охват обучаю- щихся 10 агрокласса профориен- тационнной диагностикой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 5.2. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, участие в региональных семинарах. | По отдельному графику | Руководитель аг- рокласса, учителя-пред- метники, педагоги до- полнительного образо- вания | Обеспечено повышение квалифика- ции 100 % руководящих и педагоги- ческих работников общеобразова- тельных организаций, работающих в агроклассе |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 6.1. | Информирование общественности о ходе реализации проекта по созданию и функционированию агрокласса на официальном сайте МБОУ Рождественской СОШ http://shkola-rozhdest.ru/ | Сентябрь 2024 г., далее - постоянно | Директор | Создан раздел «Агрокласс» на офи- циальном сайте http://shkola-rozhdest.ru/ |
| 6.2. | Проведение родительских собраний по организации образовательной деятельности в агроклассах | По отдельному графику | Руководитель аг- рокласса, классные ру- ководители | Проведена информационная работа с родителями (законными представи- телями) обучающихся по организа- ции образовательной деятельности в агроклассах |
| 6.3 | Проведение открытых занятий, мастер-классов, мероприятий по профориентации и др. с участием родителей, специалистов | По отдельному графику | «Школьная команда» педагогов агроклассов, родители, специалисты СПК | Проведены открытые занятия, ма- стер-классы, мероприятия по профо- риентации и др. с участием ро- дителей, специалистов |